## Tabelle1
Übrige Termine bis Schuljahresende(Osterferen) |  |  | Zeit in min | Infos |  | Anmerkungen
| 2026-01-13 | 1 | 60 |  |  | Beginn Sprint 1
| 2026-01-15 | 2 | 75
| 2026-01-20 | 3 | 60
| 2026-01-22 | 4 | 75
| 2026-01-27 | 5 | 60 | Termin verfügbar, jedoch Fahrtenzeitraum von Ensembles etc.
| 2026-01-29 | 6 | 75 | Termin verfügbar, jedoch Fahrtenzeitraum von Ensembles etc.
| 2026-02-03 |  |  | Fällt weg wegen Winterferien
| 2026-02-05 |  |  | Fällt weg wegen Winterferien
| 2026-02-10 | 7 | 60 |  |  | Beginn Sprint 2 / Ende Sprint 1
| 2026-02-12 | 8 | 75
| 2026-02-17 | 9 | 60
| 2026-02-19 | 10 | 75
| 2026-02-24 | 11 | 60
| 2026-02-26 |  |  | Fällt weg wegen Probeabi
| 2026-03-03 |  |  | Fällt weg wegen Probeabi
| 2026-03-05 | 12 | 75 |  |  | Beginn Sprint 3 / Ende Sprint 2
| 2026-03-10 | 13 | 60
| 2026-03-12 | 14 | 75
| 2026-03-17 | 15 | 60
| 2026-03-19 | 16 | 75
| 2026-03-24 | 17 | 60
| 2026-03-26 | 18 | 75
| 2026-03-31 | 19 | 60 |  |  | Finale Tests / Ende Sprint 3
| 2026-04-02 |  | 75 | Ende Projekt und Präsentation
|  |  |  | Insgesamtzeit an allen Terminen: | 1275 min auf 19 Unterrichtsstunden